**迭代计划4（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2016.7.24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 5140219244 | 姓名 | 张贝格 |
| 项目名称 | 校园活动管理系统 | | |
| 迭代名称 | 构造阶段3 | 计划起止日期 | 7月24日-8月22日 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | | 1 | 完成message类的改写 | 7.25-7.26 | | 2 | 完成用户信息的完善 | 7.27 | | 3 | 完成对报名用户的筛选功能 | 7.28-7.29 | | 4 | 完成活动的评分反馈功能 | 7.30-7.31 | | 5 | 完成活动删除通知功能 | 8.1-8.2 | | 6 | 丰富权限管理功能 | 8.3 | | 7 | 了解学习各类推荐算法 | 8.4-8.5 | | 8 | 选择合适的推荐算法并应用 | 8.6-8.12 | | 9 | 软件测试 | 8.13-8.22 | | | | |
| 预期成果：  《迭代计划4》、软件R3版本代码 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1、技术风险。要学习了解各种推荐算法并运用  2、进度风险。会在本次迭代中完成本系统的所有功能 | | | |